## 일정산출(WBS)
Dress Changes Style 구축 일정 (WBS)
팀원 : 강대혁, 나귀태, 이주현, 한상현
Work Breakdown Structure | [5 empty] | 7월 |  |  |  |  | 8월
파트 | 업무 | 시작일 | 완료일 | 완료 여부 | 담당자 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일
기획 | 요구사항 분석 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 완료 | 공통
| 자료 및 통계 조사 | 45134 | 45134 | 완료 | 공통 | bar: 7월 27일
| 밴치마킹 | 45134 | 45134 | 완료 | 공통 | bar: 7월 27일
| 업무 공유 및 아이디어 회의 | 45134 | 45149 | 완료 | 공통 | bar: 7월 27일; 8월 1일; 8월 9일; 8월 11일
| 기능 별 업무 분담 | 45134 | 45149 | 완료 | 공통 | bar: 7월 27일; 8월 1일; 8월 9일; 8월 11일
| 일정 산출 회의 | 45134 | 45149 | 완료 | 공통 | bar: 7월 27일; 7월 30일; 8월 1일; 8월 4일; 8월 9일; 8월 11일
| 일정 산출 | 45134 | 45149 | 완료 | 공통 | bar: 7월 27일 to 8월 1일; 8월 4일; 8월 9일; 8월 11일
퍼블리싱 | 차량 모델 페이지 | 45135 | 45136 | 완료 | 강대혁 | bar: 7월 28일 to 7월 29일
| 차량 상세 페이지 | 45135 | 45136 | 완료 | 강대혁 | bar: 7월 28일 to 7월 29일
| FAQ 게시판 페이지 | 45138 | 45139 | 완료 | 강대혁 | bar: 7월 31일 to 8월 1일
| 이벤트 게시판 페이지 | 45138 | 45139 | 완료 | 강대혁 | bar: 7월 31일 to 8월 1일
| 이벤트 상세 페이지 | 45141 | 45142 | 완료 | 강대혁 | bar: 8월 1일 to 8월 2일
| 문의 게시판 페이지 | 45141 | 45142 | 완료 | 강대혁 | bar: 8월 3일 to 8월 4일
| 시승 신청 페이지 | 45147 | 45148 | 완료 | 강대혁 | bar: 8월 9일 to 8월 10일
| 시승 신청 내역 페이지 | 45152 | 45153 | 완료 | 강대혁 | bar: 8월 14일 to 8월 15일
| 회원정보수정/탈퇴 페이지 | 45135 | 45155 | 완료 | 나귀태 | bar: 7월 28일; 8월 17일
| 자동차 견적 페이지 | 45135 | 45146 | 완료 | 나귀태 | bar: 7월 31일 to 8월 8일
| 자동차 견적 내역 페이지 | 45145 | 45153 | 완료 | 나귀태 | bar: 8월 7일 to 8월 12일; 8월 14일 to 8월 15일
| 자동차 견적 내역 상세 페이지 | 45153 | 45156 | 완료 | 나귀태 | bar: 8월 15일 to 8월 18일
| 메인 페이지 | 45135 | 2023-08-07 | 완료 | 이주현 | bar: 7월 27일 to 8월 7일; 8월 11일
| 상단 네비게이션 바 | 45141 | 45145 | 완료 | 이주현 | bar: 8월 3일 to 8월 7일
| 하단 푸터 | 45141 | 45145 | 완료 | 이주현 | bar: 8월 3일 to 8월 7일
| 회사 소개 페이지 | 45146 | 45153 | 완료 | 이주현 | bar: 8월 8일 to 8월 15일
| 네이버 맵 API | 45154 | 45155 | 완료 | 이주현 | bar: 8월 16일 to 8월 17일
| 멤버스 페이지 | 45155 | 45159 | 완료 | 이주현 | bar: 8월 17일 to 8월 21일
| 회원가입 | 45142 | 45143 | 완료 | 한상현 | bar: 7월 28일 to 7월 29일; 8월 4일 to 8월 5일
| 아이디/비밀번호 찾기 | 45142 | 45144 | 완료 | 한상현 | bar: 7월 30일 to 8월 11일
| 로그인/로그아웃 | 45142 | 45144 | 완료 | 한상현 | bar: 8월 4일 to 8월 6일
| 관리자 페이지 | 45149 | 45151 | 완료 | 한상현 | bar: 8월 11일 to 8월 13일
| 시승 후기 게시판 | 45154 | 45156 | 완료 | 한상현 | bar: 8월 16일 to 8월 18일
개발 | 차량 모델 페이지 | 45135 | 45137 | 완료 | 강대혁 | bar: 7월 28일 to 7월 30일
| 차량 상세 페이지 | 45135 | 45137 | 완료 | 강대혁 | bar: 7월 28일 to 7월 30일
| FAQ 게시판 페이지 | 45138 | 45140 | 완료 | 강대혁 | bar: 7월 31일 to 8월 2일
| 이벤트 게시판 페이지 | 45138 | 45140 | 완료 | 강대혁 | bar: 7월 31일 to 8월 2일
| 문의 게시판 페이지 | 45141 | 45144 | 완료 | 강대혁 | bar: 8월 3일 to 8월 6일
| 시승 신청 페이지 | 45147 | 45151 | 완료 | 강대혁 | bar: 8월 9일 to 8월 13일
| 시승 신청 내역 페이지 | 45152 | 45155 | 완료 | 강대혁 | bar: 8월 14일 to 8월 17일
| 회원정보수정/탈퇴 페이지 | 45135 | 45155 | 완료 | 나귀태 | bar: 7월 28일 to 7월 29일; 8월 17일
| 자동차 견적 페이지 | 45135 | 45146 | 완료 | 나귀태 | bar: 7월 31일 to 8월 8일
| 자동차 견적 내역 페이지 | 45145 | 45153 | 완료 | 나귀태 | bar: 8월 7일 to 8월 12일; 8월 14일 to 8월 15일
| 자동차 견적 내역 상세 페이지 | 45153 | 45156 | 완료 | 나귀태 | bar: 8월 15일 to 8월 18일
| 회원가입 | 45138 | 45141 | 완료 | 한상현 | bar: 7월 31일 to 8월 3일
| 아이디/비밀번호 찾기 | 45140 | 45142 | 완료 | 한상현 | bar: 8월 2일 to 8월 4일
| 로그인/로그아웃 | 45139 | 45140 | 완료 | 한상현 | bar: 8월 1일 to 8월 2일
| 관리자 페이지 | 45146 | 45151 | 완료 | 한상현 | bar: 8월 8일 to 8월 12일
| 시승 후기 게시판 | 45151 | 45156 | 완료 | 한상현 | bar: 8월 13일 to 8월 18일
테스트 | 이용자화면 테스트 | 45138 | 45160 | 완료 | 공통 | bar: 7월 30일; 8월 2일; 8월 6일 to 8월 8일; 8월 17일 to 8월 19일; 8월 21일 to 8월 22일
| 관리자 화면 테스트 | 45147 | 45160 | 완료 | 공통 | bar: 8월 11일; 8월 17일 to 8월 19일; 8월 21일 to 8월 22일