## 일정산출(WBS)
Dress Changes Style 구축 일정 (WBS)
Work Breakdown Structure |  |  |  |  | 5월 | [13 empty] | 9월
파트 | 업무 | 시작일 | 완료일 | 완료 여부 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일
기획 | 요구사항 분석 | 45180 | 45180 | 완료 | bar: 9월 11일 to 9월 12일
| 자료 조사 | 45181 | 45181 | 완료 | bar: 9월 12일
| 밴치마킹 | 45049 | 45049 | 완료 | bar: 5월 3일
| 일정 산출 | 45181 | 45181 | 완료
퍼블리싱 | HOME 페이지 | 45049 | 2023-05-09 | 완료 | bar: 5월 3일 to 5월 9일
| PLAYER 페이지 | 2023-05-09 | 45060 | 완료 | bar: 5월 9일 to 5월 14일
| CLUB 페이지 | 2023-05-15 | 45062 | 완료 | bar: 5월 15일 to 5월 16일
| 로그인 페이지 | 45182 | 45182 | 완료 | bar: 9월 13일
| 회원가입 페이지 | 45182 | 45182 | 완료 | bar: 9월 13일
| 마이페이지 | 45183 | 45183 | 완료 | bar: 9월 14일
| FANZONE 페이지 | 45184 | 45184 | 완료 | bar: 9월 15일
| 게시글 작성 페이지 | 45185 | 45185 | 완료 | bar: 9월 16일
| 게시글 상세 페이지 | 45185 | 45185 | 완료 | bar: 9월 16일
| 게시글 수정 페이지 | 45185 | 45185 | 완료
개발 | HOME 페이지 DB데이터 출력 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 완료
| 로그인 | 45182 | 45183 | 완료 | bar: 9월 13일 to 9월 14일
| 회원가입 | 45182 | 45183 | 완료 | bar: 9월 13일 to 9월 14일
| 내 정보 수정 | 45183 | 45183 | 완료 | bar: 9월 14일
| 게시판 DB데이터 출력 | 45184 | 45184 | 완료 | bar: 9월 15일
| 게시판 페이징 | 45184 | 45186 | 완료 | bar: 9월 15일 to 9월 17일
| 게시판 검색 | 45185 | 45185 | 완료 | bar: 9월 16일
| 게시글 작성 | 45186 | 45186 | 완료 | bar: 9월 17일
| 게시글 상세 | 45187 | 45187 | 완료 | bar: 9월 18일
| 게시글 수정 | 45187 | 45187 | 완료 | bar: 9월 18일
| 게시글 삭제 | 45188 | 45188 | 완료 | bar: 9월 19일
| 댓글 작성 | 45188 | 45188 | 완료 | bar: 9월 19일
| 댓글 수정 | 45188 | 45188 | 완료 | bar: 9월 19일
| 댓글 삭제 | 45188 | 45188 | 완료
테스트 | 화면 테스트 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 완료 | bar: 9월 20일
| 기능 테스트 | 45189 | 45189 | 완료
디버깅 | 디버깅 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 완료